АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.11.2020		       № 1233

г. Лесной

О подготовке и проведении муниципального этапа

XXIX Международных Рождественских образовательных чтений

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

В целях развития содержания и форм духовно-нравственного воспитания и образования подрастающего поколения, распространения эффективных практик создания условий для воспитания и социализации детей, реализации воспитательного потенциала семьи, образования, социального партнерства в сфере приобщения детей, подростков и молодежи к духовным и нравственным ценностям

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить:

1.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа XXIX Международных Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» (приложение № 1).

1.2. План подготовки и проведения муниципального этапа XXIX Международных Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» (приложение № 2).

- Настоящее постановление разместить на официальных сайтах администрации городского округа «Город Лесной», муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

Исполняющий обязанности

главы городского округа 
«Город Лесной»	          Д.В. Строков

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»

от 13.11.2020 № 1233

Состав

оргкомитета по подготовке и проведению муниципального этапа

XXIX Международных Рождественских образовательных чтений

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

| 1. | Виноградова Елена Аркадьевна | – | заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта, председатель оргкомитета; |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Парамонов Алексей Павлович | – | начальник муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», заместитель председателя оргкомитета; |
| 3. | Глушманюк Ольга Николаевна | – | директор муниципального бюджетного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»; |
| 4. | Занозин Алексей Сергеевич | _ | иерей, помощник благочинного по религиозному образованию и катехизации Западного округа Нижнетагильской епархии (по согласованию); |
| 5. | Иванов Илья Анатольевич | _ | начальник муниципального казенного учреждения «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной»; |
| 6. | Левина Инна Валерьевна | – | директор муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр»; |
| 7. | Черепанова Елена Витальевна | – | главный специалист муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной»; |
| 8. | Чеснокова Тамара Олеговна | _ | заместитель директора муниципального казенного учреждения «Информационно-методический центр». |

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной»

от 13.11.2020 № 1233

План

подготовки и проведения муниципального этапа

XXIX Международных Рождественских образовательных чтений

«Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа»

Время и формат проведения: 3 декабря 2020 года, 15.00, онлайн-формат

| Номер строки | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести заседание оргкомитета | до 17.11.2020 | Виноградова Е.А. |
|  | Подготовить программу проведения муниципального этапа XXIX Международных Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» | до 18.11.2020 | Парамонов А.П., Черепанова Е.В. |
|  | Обеспечить проведение муниципального этапа XXIX Международных Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» | 23.11.2020 | Парамонов А.П., члены оргкомитета |
|  | Обеспечить организацию онлайн-формата проведения XXIX Международных Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» | 04.12.2020 | Парамонов А.П., члены оргкомитета |
|  | Обеспечить размещение информационно-аналитического отчета по итогам проведения муниципального этапа XXIX Международных Рождественских образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» в городских средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» | до 21.12.2020 | Левина И.В. |