|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮ  Глава городского округа  «Город Лесной»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.Е. Черепанов  «\_16\_» ноября 2021 |

**ПЛАН**

**основных мероприятий по подготовке и проведению**

**детской оздоровительной кампании в 2022 году на территории**

**городского округа «Город Лесной»**

(наименование муниципального образования)

| **Номер строки** | **Разделы плана (Наименование мероприятий)** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | **Мероприятия по созданию нормативно-правовой базы, регламентирующей организацию детской оздоровительной кампании 2022 года** |  |  |
| 1.1. | Утверждение постановления администрации городского округа «Город Лесной» | Февраль 2022 года | МКУ «Управление образования» |
| 1.2. | Заключение Соглашения с Министерством образования и молодежной политики Свердловской областио предоставлении субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на осуществление в пределах полномочий муниципальных районов, городских округов мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в 2022 году | Март 2022 года | Администрация городского округа «Город Лесной»  МКУ «Управление образования» |
| 1.3. | Внесение изменений в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в Свердловской области | Март 2022 года | МКУ «Управление образования» |
| 2. | **Мероприятия, связанные с обеспечением безопасности детей в организациях отдыха детей и их оздоровления** |  |  |
| 2.2. | Вакцинация персонала организаций отдыха детей и их оздоровления | Февраль-март  2022 года | ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России  МКУ «Управление образования» |
| 2.3. | Утверждение графика обязательных медицинских осмотров персонала организаций отдыха детей и их оздоровления | Апрель 2022 года | ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России  МКУ «Управление образования» |
| 2.4. | Проведение акарицидной обработки территорий организаций отдыха детей и их оздоровления | Май 2022 года | ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России |
| 2.5. | Организация приведения в соответствии требованиям СанПиНов | Постоянно к началу смены | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления |
| 2.6. | Организация проведения обследования на рота- и норовирусы работников пищеблоков организаций отдыха детей и их оздоровления | Май 2022 года | ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России  ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России |
| 2.7. | Приемка организаций отдыха детей и их оздоровления межведомственной комиссией | За 3 дня до начала смены | МКУ «Управление образования» |
| 2.8. | Представление информации о планируемых заездов детей, режиме работы организаций отдыха детей и их оздоровления в ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России, МРУ № 91 ФМБА России, ОВО по ГО г.Лесной, ОМВД России по ГО «город Лесной», ОГИБДД, ТКДНиЗП, МКУ АСС | За 2 месяца до начала смены | МКУ «Управление образования»,  руководители организаций отдыха детей и их оздоровления |
| 2.9. | Проведение мероприятий:  - подготовка внутренних инженерных сетей, технологического оборудования пищеблоков, водонагревательного оборудования;  - ревизии, поверки всего технологического оборудования пищеблоков, вентиляционных систем;  - поверка работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуацией, систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения управления эвакуацией, укомплектованность необходимыми первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) в соответствии с классом и типом пожарной опасности, обновление планов эвакуаций на случай пожара | Май 2022 года | МКУ «Управление образования»,  руководители организаций отдыха детей и их оздоровления |
| 2.10. | Проведение инструктажей для руководителей организаций отдыха детей и их оздоровления с участием сотрудников ФГБУЗ ЦМСЧ №91 ФМБА России, ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России, МРУ № 91 ФМБА России, ОВО по ГО г.Лесной, ОМВД России по ГО «город Лесной», ОГИБДД, ТКДНиЗП, МКУ АСС | Апрель 2022 года | МКУ «Управление образования» |
| 2.11. | Проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в режиме онлайн на базе системы «ГигТест», в том числе дезинфекционной деятельности | Апрель 2022 года | ФГБУЗ ЦГиЭ № 91 ФМБА России |
| 2.12. | Проведение семинара медицинских работников оздоровительных лагерей | Май 2022 года | ФГБУЗ ЦМСЧ № 91 ФМБА России |
| 2.13. | Проведение мероприятия по обеспечению безопасного поведения на воде и проведению акции «День общественной безопасности» со специалистами МКУ «Аварийно-спасательная служба», ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России», ОМВД России по ГО «город Лесной», ТКДНиЗП | Июнь-август 2022 года | МКУ «Управление образования»,  руководители организаций отдыха детей и их оздоровления |
| 3. | **Организационно-управленческие мероприятия** | | |
| 3.1. | Создать городскую межведомственную оздоровительную комиссию | Февраль 2022 года | Администрация городского округа «Город Лесной»  МКУ «Управление образования» |
| 3.2. | Проведение заседаний городской межведомственной оздоровительной комиссии | В течение 2022 года | Администрация городского округа «Город Лесной»  МКУ «Управление образования» |
| 4. | **Мероприятия по развитию детей, раскрытию их творческого и духовного потенциала** | | |
| 4.1. | Разработка воспитательных, развивающих программ деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления | Март 2022 года | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления |
| 4.2. | Организация профильных и тематических смен различной направленности | В течение года | Руководители организаций отдыха детей и их оздоровления |
| 4.3. | Участие в тематических сменах для одаренных детей МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Океан» | В течение года | МКУ «Управление образования» |